- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 24 января 2013 г. N 42

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ

АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104,

от 18.03.2013 N 189)

В целях обеспечения своевременной подготовки проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - ведомственный план).

2. Признать утратившими силу Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 690 "Об утверждении плана разработки актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и от 22 ноября 2012 г. N 965 "О внесении изменений в План разработки актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 690".

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра Третьяк Н.В.

Министр

Д.В.ЛИВАНОВ

- Приложение

Утвержден

Приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 24 января 2013 г. N 42

ПЛАН

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г.

N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104,

от 18.03.2013 N 189)

- I. РАЗРАБОТКА АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

┌───┬──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐

│ N │         Мероприятие          │Вид документа│        Ответственный        │Разме- │Направ-│Внесе- │

│п/п│ (с указанием соответствующей │             │         исполнитель         │щение  │ление в│ние в  │

│   │       правовой нормы)        │             │                             │инфор- │заинте-│Прави- │

│   │                              │             │                             │мации  │ресо-  │тель-  │

│   │                              │             │                             │на офи-│ванные │ство   │

│   │                              │             │                             │циаль- │феде-  │Россий-│

│   │                              │             │                             │ном    │ральные│ской   │

│   │                              │             │                             │сайте  │органы │Федера-│

│   │                              │             │                             │для    │испол- │ции    │

│   │                              │             │                             │общест-│нитель-│       │

│   │                              │             │                             │венного│ной    │       │

│   │                              │             │                             │обсуж- │власти │       │

│   │                              │             │                             │дения  │       │       │

│   │                              │             │                             │<1>    │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1 │              2               │      3      │              4              │   5   │   6   │   7   │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│1. │Внесение изменений в некоторые│Проект указа │Правовой департамент         │-      │31     │27     │

│   │акты Президента Российской    │Президента   │Департамент государственной  │       │января │мая    │

│   │Федерации в связи с принятием │Российской   │политики в сфере высшего     │       │2013 г.│2013 г.│

│   │Федерального закона           │Федерации    │образования                  │       │       │       │

│   │"Об образовании в Российской  │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │Федерации"                    │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │                              │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │                              │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент подготовки и     │       │       │       │

│   │                              │             │аттестации научных и научно- │       │       │       │

│   │                              │             │педагогических работников    │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент развития         │       │       │       │

│   │                              │             │приоритетных направлений     │       │       │       │

│   │                              │             │науки и технологий           │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │научно-технической и         │       │       │       │

│   │                              │             │инновационной политики       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│2. │Внесение изменений в положения│Проект указа │Правовой департамент         │-      │1 марта│27     │

│   │о федеральных органах исполни-│Президента   │                             │       │января │мая    │

│   │тельной власти, утвержденные  │Российской   │                             │       │2013 г.│2013 г.│

│   │указами Президента Российской │Федерации    │                             │       │       │       │

│   │Федерации, в связи с принятием│             │                             │       │       │       │

│   │Федерального закона           │             │                             │       │       │       │

│   │"Об образовании в Российской  │             │                             │       │       │       │

│   │Федерации"                    │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│3. │Утверждение перечня специаль- │Проект       │Департамент государственной  │-      │28     │27     │

│   │ностей среднего профессиональ-│постановления│политики в сфере подготовки  │       │января │марта  │

│   │ного образования для подготов-│Правительства│рабочих кадров и ДПО         │       │2013 г.│2013 г.│

│   │ки специалистов в сферах обо- │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │роны, производства продукции  │Федерации    │политики в сфере высшего     │       │       │       │

│   │по оборонному заказу, внутрен-│             │образования                  │       │       │       │

│   │них дел, безопасности, ядерной│             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│   │энергетики, транспорта и свя- │             │                             │       │       │       │

│   │зи, наукоемкого производства  │             │                             │       │       │       │

│   │для лицензирования и государ- │             │                             │       │       │       │

│   │ственной аккредитации образо- │             │                             │       │       │       │

│   │вательной деятельности феде-  │             │                             │       │       │       │

│   │ральных государственных про-  │             │                             │       │       │       │

│   │фессиональных образовательных │             │                             │       │       │       │

│   │организаций, реализующих      │             │                             │       │       │       │

│   │образовательные программы по  │             │                             │       │       │       │

│   │указанным специальностям,     │             │                             │       │       │       │

│   │федеральным органом исполни-  │             │                             │       │       │       │

│   │тельной власти, осуществляющим│             │                             │       │       │       │

│   │функции по контролю и надзору │             │                             │       │       │       │

│   │в сфере образования           │             │                             │       │       │       │

│   │(подпункт "б" пункта 7 части  │             │                             │       │       │       │

│   │1 статьи 6 Федерального закона│             │                             │       │       │       │

│   │от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ│             │                             │       │       │       │

│   │"Об образовании в Российской  │             │                             │       │       │       │

│   │Федерации" (далее - Закон     │             │                             │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│4. │Установление порядка          │Проект       │Департамент государственной  │5      │6      │26     │

│   │разработки, утверждения       │постановления│политики в сфере высшего     │февраля│марта  │апреля │

│   │федеральных государственных   │Правительства│образования Департамент      │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │образовательных стандартов и  │Российской   │государственной политики в   │       │       │       │

│   │внесения в них изменений      │Федерации    │сфере подготовки рабочих     │       │       │       │

│   │(часть 9 статьи 11 Закона     │             │кадров и ДПО                 │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │                              │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│5. │Установление порядка          │Проект       │Департамент управления сетью │22     │14     │24     │

│   │проведения оценки последствий │постановления│подведомственных организаций │февраля│марта  │мая    │

│   │принятия решения о            │Правительства│Департамент государственной  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │реорганизации или ликвидации  │Российской   │политики в сфере высшего     │       │       │       │

│   │федеральной государственной   │Федерации    │образования                  │       │       │       │

│   │образовательной организации,  │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │порядка создания комиссии по  │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │оценке последствий такого     │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │решения и подготовки ею       │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │заключений (часть 13 статьи 22│             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │Закона об образовании)        │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│6. │Установление порядка          │Проект       │Департамент государственной  │-      │28     │24     │

│   │конкурсного отбора программ   │постановления│политики в сфере высшего     │       │января │апреля │

│   │развития образовательных      │Правительства│образования                  │       │2013 г.│2013 г.│

│   │организаций высшего           │Российской   │Департамент управления сетью │       │       │       │

│   │образования для установления  │Федерации    │подведомственных организаций │       │       │       │

│   │категории "национальный       │             │Департамент стратегии,       │       │       │       │

│   │исследовательский университет"│             │анализа и прогноза           │       │       │       │

│   │(часть 5 статьи 24 Закона     │             │Департамент бюджетного       │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │процесса, учета и отчетности │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│7. │Установление порядка          │Проект       │Департамент государственной  │-      │28     │24     │

│   │размещения на официальном     │постановления│службы, кадров и             │       │января │апреля │

│   │сайте образовательной         │Правительства│мобилизационной подготовки   │       │2013 г.│2013 г.│

│   │организации в информационно-  │Российской   │Департамент управления сетью │       │       │       │

│   │телекоммуникационной сети     │Федерации    │подведомственных организаций │       │       │       │

│   │"Интернет" и обновления       │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │информации об образовательной │             │политики в сфере высшего     │       │       │       │

│   │организации (часть 3 статьи 29│             │образования                  │       │       │       │

│   │Закона об образовании)        │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │                              │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │                              │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│8. │Установление нормативов для   │Проект       │Департамент государственной  │5      │29     │14     │

│   │формирования стипендиального  │постановления│политики в сфере высшего     │февраля│марта  │мая    │

│   │фонда за счет бюджетных       │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │ассигнований федерального     │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │бюджета по каждому уровню     │Федерации    │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │профессионального образования │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │и категориям обучающихся      │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │(часть 10 статьи 36 Закона    │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │об образовании)               │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент бюджетного       │       │       │       │

│   │                              │             │процесса, учета и отчетности │       │       │       │

│(в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104, от 18.03.2013 N 189)                         │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│9. │Утверждение номенклатуры      │Проект       │Департамент государственной  │31     │6      │24     │

│   │должностей педагогических     │постановления│политики в сфере общего      │января │марта  │апреля │

│   │работников организаций,       │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │осуществляющих образовательную│Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │деятельность, должностей      │Федерации    │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │руководителей образовательных │             │детей                        │       │       │       │

│   │организаций (часть 2 статьи 46│             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │Закона об образовании)        │             │политики в сфере высшего     │       │       │       │

│   │                              │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │                              │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │службы, кадров и             │       │       │       │

│   │                              │             │мобилизационной подготовки   │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│10.│Определение продолжительности │Проект       │Департамент государственной  │11     │29     │24     │

│   │ежегодного основного          │постановления│политики в сфере общего      │марта  │марта  │мая    │

│   │удлиненного оплачиваемого     │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │отпуска педагогических        │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │работников, установление      │Федерации    │службы, кадров и             │       │       │       │

│   │порядка предоставления        │             │мобилизационной подготовки   │       │       │       │

│   │руководителям образовательных │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │организаций, заместителям     │             │политики в сфере высшего     │       │       │       │

│   │руководителей образовательных │             │образования                  │       │       │       │

│   │организаций, руководителям    │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │структурных подразделений и их│             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │заместителям права на         │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │ежегодный основной удлиненный │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │оплачиваемый отпуск           │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │(пункт 3 части 5 статьи 47,   │             │детей                        │       │       │       │

│   │часть 7 статьи 51,            │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │часть 4 статьи 52 Закона      │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │об образовании)               │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│11.│Установление порядка          │Проект       │Департамент государственной  │11     │29     │24     │

│   │предоставления руководителям  │постановления│политики в сфере общего      │марта  │марта  │мая    │

│   │образовательных организаций,  │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │заместителям руководителей    │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │образовательных организаций,  │Федерации    │службы, кадров и             │       │       │       │

│   │руководителям структурных     │             │мобилизационной подготовки   │       │       │       │

│   │подразделений и их            │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │заместителям                  │             │политики в сфере высшего     │       │       │       │

│   │права на досрочное назначение │             │образования                  │       │       │       │

│   │трудовой пенсии по старости   │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │(пункт 5 части 5 статьи 47,   │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │часть 7 статьи 51,            │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │часть 4 статьи 52 Закона      │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│12.│Установление размера, условий │Проект       │Департамент управления сетью │22     │14     │24     │

│   │и порядка возмещения расходов,│постановления│подведомственных организаций │февраля│марта  │мая    │

│   │связанных с предоставлением   │Правительства│Департамент бюджетного       │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │компенсации расходов на оплату│Российской   │процесса, учета и отчетности │       │       │       │

│   │жилых помещений, отопления и  │Федерации    │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │освещения педагогическим ра-  │             │политики в сфере высшего     │       │       │       │

│   │ботникам федеральных государ- │             │образования                  │       │       │       │

│   │ственных образовательных      │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │организаций, проживающим и    │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │работающим в сельских населен-│             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │ных пунктах, рабочих поселках │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │(поселках городского типа)    │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │(включая порядок предоставле- │             │образования                  │       │       │       │

│   │ния права на получение компен-│             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │сации указанных расходов руко-│             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │водителям образовательных     │             │детей                        │       │       │       │

│   │организаций, заместителям     │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │руководителей образовательных │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │организаций, руководителям    │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │структурных подразделений и их│             │                             │       │       │       │

│   │заместителям)                 │             │                             │       │       │       │

│   │(часть 8 статьи 47, часть 7   │             │                             │       │       │       │

│   │статьи 51, часть 4 статьи 52  │             │                             │       │       │       │

│   │Закона об образовании)        │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│13.│Утверждение правил оказания   │Проект       │Департамент государственной  │5      │22     │24     │

│   │платных образовательных услуг │постановления│политики в сфере высшего     │февраля│февраля│апреля │

│   │(часть 9 статьи 54 Закона     │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │об образовании)               │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │Федерации    │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │                              │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │                              │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент бюджетного       │       │       │       │

│   │                              │             │процесса, учета и отчетности │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│14.│Утверждение перечня профессий,│Проект       │Департамент государственной  │5      │6      │14     │

│   │специальностей, направлений   │постановления│политики в сфере высшего     │февраля│марта  │мая    │

│   │подготовки, при приеме на     │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │обучение по которым поступаю- │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │щие проходят обязательные     │Федерации    │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │предварительные медицинские   │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │осмотры (обследования) в      │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │порядке, установленном при    │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │заключении трудового договора │             │детей                        │       │       │       │

│   │или служебного контракта по   │             │                             │       │       │       │

│   │соответствующим должности,    │             │                             │       │       │       │

│   │профессии или специальности   │             │                             │       │       │       │

│   │(часть 7 статьи 55 Закона     │             │                             │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│15.│Установление квоты на получе- │Проект       │Международный департамент    │5      │28     │24     │

│   │ние иностранными гражданами в │постановления│Департамент государственной  │февраля│февраля│апреля │

│   │Российской Федерации среднего │Правительства│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │профессионального образования,│Российской   │образования                  │       │       │       │

│   │высшего образования и дополни-│Федерации    │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │тельного профессионального    │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │образования за счет бюджетных │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │ассигнований федерального     │             │                             │       │       │       │

│   │бюджета (часть 3 статьи 78    │             │                             │       │       │       │

│   │Закона об образовании)        │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│16.│Утверждение положения о       │Проект       │Департамент государственной  │11     │29     │27     │

│   │лицензировании образовательной│постановления│политики в сфере высшего     │марта  │марта  │мая    │

│   │деятельности                  │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │(пункт 2 части 1 статьи 5     │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │Федерального закона           │Федерации    │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ      │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │"О лицензировании отдельных   │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │видов деятельности")          │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │                              │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │                              │             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│17.│Утверждение положения о       │Проект       │Департамент государственной  │11     │29     │27     │

│   │государственной аккредитации  │постановления│политики в сфере высшего     │марта  │марта  │мая    │

│   │образовательной деятельности  │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │(часть 28 статьи 92 Закона    │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │об образовании)               │Федерации    │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │                              │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │                              │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │                              │             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│18.│Установление порядка и        │Проект       │Департамент государственной  │-      │28     │26     │

│   │размеров оплаты услуг         │постановления│политики в сфере высшего     │       │января │марта  │

│   │экспертов и экспертных        │Правительства│образования                  │       │2013 г.│2013 г.│

│   │организаций и возмещение      │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │расходов, понесенных ими в    │Федерации    │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │связи с проведением           │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │аккредитационной экспертизы   │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │(часть 16 статьи 92 Закона    │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │                              │             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│19.│Установление порядка          │Проект       │Правовой департамент         │5      │28     │26     │

│   │проведения педагогической     │постановления│Департамент государственной  │февраля│февраля│апреля │

│   │экспертизы (часть 4 статьи 94 │Правительства│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │Закона об образовании)        │Российской   │образования                  │       │       │       │

│   │                              │Федерации    │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │                              │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │                              │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│20.│Установление порядка          │Проект       │Департамент стратегии,       │22     │14     │24     │

│   │осуществления мониторинга     │постановления│анализа и прогноза           │февраля│марта  │мая    │

│   │системы образования, а также  │Правительства│Департамент государственной  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │перечня обязательной          │Российской   │политики в сфере высшего     │       │       │       │

│   │информации, подлежащей        │Федерации    │образования                  │       │       │       │

│   │мониторингу (часть 5 статьи 97│             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │Закона об образовании)        │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │                              │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │                              │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент подготовки и     │       │       │       │

│   │                              │             │аттестации научных и научно- │       │       │       │

│   │                              │             │педагогических работников    │       │       │       │

│   │                              │             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│21.│Установление требований к     │Проект       │Департамент государственной  │11     │29     │27     │

│   │осуществлению государственного│постановления│политики в сфере высшего     │марта  │марта  │мая    │

│   │контроля (надзора) в сфере    │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │образования за деятельностью  │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │образовательных организаций,  │Федерации    │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │реализующих образовательные   │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │программы, содержащие         │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │сведения, составляющие        │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │государственную тайну         │             │образования                  │       │       │       │

│   │(часть 10 статьи 93 Закона    │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │                              │             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│22.│Установление порядка          │Проект       │Департамент государственной  │-      │28     │14     │

│   │формирования и ведения        │постановления│политики в сфере высшего     │       │января │мая    │

│   │государственной информационной│Правительства│образования                  │       │2013 г.│2013 г.│

│   │системы государственного      │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │надзора в сфере образования   │Федерации    │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │(часть 8 статьи 98            │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │Закона об образовании)        │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │                              │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │                              │             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│23.│Установление порядка формиро- │Проект       │Департамент стратегии,       │11     │29     │24     │

│   │вания и ведения федеральной   │постановления│анализа и прогноза           │марта  │марта  │мая    │

│   │информационной системы обеспе-│Правительства│Департамент государственной  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │чения проведения государствен-│Российской   │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │ной итоговой аттестации обуча-│Федерации    │образования                  │       │       │       │

│   │ющихся, освоивших основные    │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │образовательные программы     │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │основного общего и среднего   │             │детей                        │       │       │       │

│   │общего образования, и приема  │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │граждан в образовательные     │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │организации для получения     │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │среднего профессионального и  │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │высшего образования и регио-  │             │политики в сфере высшего     │       │       │       │

│   │нальных информационных систем │             │образования                  │       │       │       │

│   │обеспечения проведения госу-  │             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│   │дарственной итоговой аттеста- │             │                             │       │       │       │

│   │ции обучающихся, освоивших    │             │                             │       │       │       │

│   │основные образовательные      │             │                             │       │       │       │

│   │программы основного общего и  │             │                             │       │       │       │

│   │среднего общего образования   │             │                             │       │       │       │

│   │(часть 4 статьи 98            │             │                             │       │       │       │

│   │Закона об образовании)        │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│24.│Установление порядка          │Проект       │Департамент государственной  │-      │28     │26     │

│   │формирования и ведения        │постановления│политики в сфере высшего     │       │января │марта  │

│   │государственной информационной│Правительства│образования                  │       │2013 г.│2013 г.│

│   │системы "Реестр организаций,  │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │осуществляющих образовательную│Федерации    │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │деятельность по имеющим       │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │государственную аккредитацию  │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │образовательным программам"   │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │(часть 6 статьи 98 Закона     │             │образования                  │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│25.│Установление перечня сведений,│Проект       │Департамент государственной  │11     │29     │24     │

│   │вносимых в федеральную        │постановления│политики в сфере высшего     │марта  │марта  │мая    │

│   │информационную систему        │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │"Федеральный реестр сведений о│Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │документах об образовании и   │Федерации    │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │(или) квалификации, документах│             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │об обучении", порядка ее      │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │формирования и ведения,       │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │порядка и сроков внесения в   │             │образования                  │       │       │       │

│   │нее сведений                  │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │(часть 10 статьи 98 Закона    │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │                              │             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│   │                              │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│26.│Установление перечня сведений,│Проект       │Международный департамент    │22     │14     │24     │

│   │вносимых в федеральную        │постановления│Департамент государственной  │февраля│марта  │апреля │

│   │информационную систему        │Правительства│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │"Федеральный реестр апостилей,│Российской   │образования                  │       │       │       │

│   │проставленных на документах об│Федерации    │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │образовании и (или)           │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │квалификации", и порядка ее   │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │формирования и ведения        │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │(часть 12 статьи 98 Закона    │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│27.│Утверждение порядка установле-│Проект       │Департамент государственной  │-      │28     │26     │

│   │ния организациям, осуществляю-│постановления│политики в сфере высшего     │       │января │марта  │

│   │щим образовательную деятель-  │Правительства│образования                  │       │2013 г.│2013 г.│

│   │ность по имеющим государствен-│Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │ную аккредитацию образователь-│Федерации    │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │ным программам среднего       │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │профессионального и высшего   │             │                             │       │       │       │

│   │образования, контрольных цифр │             │                             │       │       │       │

│   │приема граждан на обучение за │             │                             │       │       │       │

│   │счет бюджетных ассигнований   │             │                             │       │       │       │

│   │федерального бюджета          │             │                             │       │       │       │

│   │(пункт 1 части 4 статьи 100   │             │                             │       │       │       │

│   │Закона об образовании)        │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│28.│Определение условий, размеров │Проект       │Департамент государственной  │5      │29     │23     │

│   │и порядка предоставления      │постановления│политики в сфере высшего     │февраля│марта  │мая    │

│   │государственной поддержки     │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │образовательного кредитования │Российской   │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │(часть 4 статьи 104 Закона    │Федерации    │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент бюджетного       │       │       │       │

│   │                              │             │процесса, учета и отчетности │       │       │       │

│(в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104, от 18.03.2013 N 189)                         │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│29.│Установление порядка          │Проект       │Международный департамент    │22     │14     │24     │

│   │подтверждения документов      │постановления│Департамент государственной  │февраля│марта  │апреля │

│   │об образовании и (или) о      │Правительства│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │квалификации                  │Российской   │образования                  │       │       │       │

│   │(часть 3 статьи 106 Закона    │Федерации    │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │                              │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │                              │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │                              │             │политики в сфере защиты прав │       │       │       │

│   │                              │             │детей                        │       │       │       │

│   │                              │             │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │                              │             │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │                              │             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │                              │             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│30.│Утверждение критериев и поряд-│Проект       │Международный департамент    │5      │28     │14     │

│   │ка включения иностранных      │постановления│Департамент государственной  │февраля│февраля│мая    │

│   │образовательных организаций в │Правительства│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │перечень иностранных образова-│Российской   │образования                  │       │       │       │

│   │тельных организаций, образова-│Федерации    │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │ние и (или) квалификация,     │             │политики в сфере подготовки  │       │       │       │

│   │полученные в которых,         │             │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │

│   │признаются в Российской       │             │Департамент государственной  │       │       │       │

│   │Федерации (часть 3 статьи 107 │             │политики в сфере общего      │       │       │       │

│   │Закона об образовании)        │             │образования                  │       │       │       │

│   │                              │             │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┤

│31.│Установление перечня иностран-│Проект       │Международный департамент    │После утверждения      │

│   │ных образовательных организа- │распоряжения │Департамент государственной  │критериев и порядка    │

│   │ций, полученные в которых     │Правительства│политики в сфере высшего     │включения иностранных  │

│   │иностранное образование и     │Российской   │образования                  │образовательных        │

│   │(или) иностранная квалификация│Федерации    │Департамент государственной  │организаций в перечень │

│   │признаются в Российской Феде- │             │политики в сфере подготовки  │иностранных            │

│   │рации (с указанием соответст- │             │рабочих кадров и ДПО         │образовательных        │

│   │вия полученных в них образова-│             │Департамент государственной  │организаций, полученные│

│   │ния и (или) квалификации обра-│             │политики в сфере общего      │в которых образование и│

│   │зованию и (или) квалификации, │             │образования                  │(или) квалификация     │

│   │полученным в Российской       │             │Рособрнадзор                 │признаются в Российской│

│   │Федерации) (часть 3 статьи 107│             │                             │Федерации              │

│   │Закона об образовании)        │             │                             │                       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┤

│32.│Установление порядка заключе- │Проект       │Департамент государственной  │11     │29     │27     │

│   │ния и расторжения договора о  │постановления│политики в сфере высшего     │марта  │марта  │мая    │

│   │целевом приеме для получения  │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │высшего образования и договора│Российской   │Департамент бюджетного       │       │       │       │

│   │о целевом обучении, а также   │Федерации    │процесса, учета и отчетности │       │       │       │

│   │типовых форм указанных        │             │                             │       │       │       │

│   │договоров (часть 8 статьи 56  │             │                             │       │       │       │

│   │Закона об образовании)        │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│33.│Утверждение порядка, критериев│Проект       │Департамент государственной  │11     │28     │26     │

│   │отбора образовательных органи-│постановления│политики в сфере высшего     │февраля│февраля│марта  │

│   │заций высшего образования,    │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │специальностей и (или) направ-│Российской   │Рособрнадзор                 │       │       │       │

│   │лений подготовки, по которым  │Федерации    │                             │       │       │       │

│   │могут проводиться дополнитель-│             │                             │       │       │       │

│   │ные вступительные испытания   │             │                             │       │       │       │

│   │профильной направленности при │             │                             │       │       │       │

│   │приеме на обучение по         │             │                             │       │       │       │

│   │программам бакалавриата и     │             │                             │       │       │       │

│   │программам специалитета       │             │                             │       │       │       │

│   │(часть 8 статьи 70 Закона     │             │                             │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│34.│Определение размера стипендии,│Проект       │Департамент государственной  │5      │29     │27     │

│   │выплачиваемой слушателям под- │постановления│политики в сфере высшего     │февраля│марта  │мая    │

│   │готовительных отделений феде- │Правительства│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │ральных государственных обра- │Российской   │Департамент дополнительного  │       │       │       │

│   │зовательных организаций высше-│Федерации    │образования детей, воспитания│       │       │       │

│   │го образования, обучающимся за│             │и молодежной политики        │       │       │       │

│   │счет бюджетных ассигнований   │             │Департамент бюджетного       │       │       │       │

│   │федерального бюджета          │             │процесса, учета и отчетности │       │       │       │

│   │(часть 14 статьи 36 Закона    │             │                             │       │       │       │

│   │об образовании)               │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104, от 18.03.2013 N 189)                         │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│35.│Внесение изменений в положения│Проект       │Правовой департамент         │-      │11     │27     │

│   │о федеральных органах исполни-│постановления│                             │       │марта  │мая    │

│   │тельной власти, утвержденные  │Правительства│                             │       │2013 г.│2013 г.│

│   │Правительством Российской     │Российской   │                             │       │       │       │

│   │Федерации, в связи с принятием│Федерации    │                             │       │       │       │

│   │Федерального закона           │             │                             │       │       │       │

│   │"Об образовании в Российской  │             │                             │       │       │       │

│   │Федерации"                    │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│36.│Внесение изменений в некоторые│Проект       │Правовой департамент         │11     │29     │27     │

│   │акты Правительства Российской │постановления│                             │марта  │марта  │мая    │

│   │Федерации в связи с принятием │Правительства│                             │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │Федерального закона           │Российской   │                             │       │       │       │

│   │"Об образовании в Российской  │Федерации    │                             │       │       │       │

│   │Федерации"                    │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│37.│Признание утратившими силу    │Проект       │Правовой департамент         │11     │29     │27     │

│   │некоторых актов Правительства │постановления│                             │февраля│марта  │мая    │

│   │Российской Федерации в связи с│Правительства│                             │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│   │принятием Федерального закона │Российской   │                             │       │       │       │

│   │"Об образовании               │Федерации    │                             │       │       │       │

│   │в Российской Федерации"       │             │                             │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

└───┴──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

--------------------------------

<1> Прочерк в графе 5 указывает на то, что на момент издания настоящего Приказа проект нормативного правового акта размещен на официальном сайте для общественного обсуждения.

- II. РАЗРАБОТКА АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

┌────┬──────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│ N  │         Мероприятие          │    Вид    │        Ответственный        │Разме- │Разме- │Утверж-│Направ-│

│п/п │ (с указанием соответствующей │ документа │         исполнитель         │щение  │щение  │дение  │ление в│

│    │       правовой нормы)        │           │                             │инфор- │проекта│акта   │Минюст │

│    │                              │           │                             │мации  │акта на│       │России │

│    │                              │           │                             │на офи-│офици- │       │для    │

│    │                              │           │                             │циаль- │альном │       │госу-  │

│    │                              │           │                             │ном    │сайте: │       │дарст- │

│    │                              │           │                             │сайте  │для    │       │венной │

│    │                              │           │                             │для    │прове- │       │регист-│

│    │                              │           │                             │общест-│дения  │       │рации  │

│    │                              │           │                             │венного│незави-│       │       │

│    │                              │           │                             │обсуж- │симой  │       │       │

│    │                              │           │                             │дения  │анти-  │       │       │

│    │                              │           │                             │<2>    │корруп-│       │       │

│    │                              │           │                             │       │ционной│       │       │

│    │                              │           │                             │       │экспер-│       │       │

│    │                              │           │                             │       │тизы   │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1  │              2               │     3     │              4              │   5   │   6   │   7   │   8   │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│1.  │Утверждение порядка           │Проект     │Департамент государственной  │11     │28     │15     │22     │

│    │формирования перечней         │приказа    │политики в сфере высшего     │февраля│февраля│марта  │марта  │

│    │профессий, специальностей и   │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │направлений подготовки        │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 11 Закона     │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент подготовки и     │       │       │       │       │

│    │                              │           │аттестации научных и научно- │       │       │       │       │

│    │                              │           │педагогических работников    │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│2.  │Утверждение перечня профессий │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │24     │29     │

│    │и специальностей среднего     │приказа    │политики в сфере подготовки  │марта  │марта  │апреля │апреля │

│    │профессионального образования │Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │(часть 8 статьи 11 Закона     │России     │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│3.  │Утверждение перечня           │Проект     │Департамент государственной  │1      │22     │6      │15     │

│    │специальностей и направлений  │приказа    │политики в сфере высшего     │апреля │апреля │мая    │мая    │

│    │подготовки высшего образования│Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │(часть 8 статьи 11 Закона     │России     │Департамент подготовки и     │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │аттестации научных и научно- │       │       │       │       │

│    │                              │           │педагогических работников    │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│4.  │Утверждение перечня профессий │Проект     │Департамент государственной  │1      │22     │24     │29     │

│    │рабочих и должностей служащих,│приказа    │политики в сфере подготовки  │апреля │апреля │апреля │апреля │

│    │по которым осуществляется     │Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │профессиональное обучение     │России     │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 7 статьи 73 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│5.  │Утверждение федеральных       │Проект     │Департамент государственной  │7      │24     │5      │10     │

│    │государственных образователь- │приказа    │политики в сфере общего      │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │ных стандартов по образова-   │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │тельным программам дошкольного│России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │образования (пункт 6 статьи 2 │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │детей                        │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│6.  │Утверждение федеральных госу- │Проект     │Департамент государственной  │14     │31     │13     │18     │

│    │дарственных образовательных   │приказа    │политики в сфере общего      │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │стандартов по образовательным │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │программам начального общего, │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │основного общего и среднего   │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │общего образования            │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │(пункт 6 статьи 2 Закона      │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│7.  │Утверждение федеральных госу- │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │24     │29     │

│    │дарственных образовательных   │приказа    │политики в сфере подготовки  │марта  │марта  │апреля │апреля │

│    │стандартов по образовательным │Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │программам среднего           │России     │                             │       │       │       │       │

│    │профессионального образования │           │                             │       │       │       │       │

│    │(пункт 6 статьи 2,            │           │                             │       │       │       │       │

│    │пункт 2 статьи 85 Закона      │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│8.  │Утверждение федеральных госу- │Проект     │Департамент государственной  │31     │21     │1      │8      │

│    │дарственных образовательных   │приказа    │политики в сфере высшего     │мая    │июня   │июля   │июля   │

│    │стандартов по программам бака-│Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │лавриата, программам специали-│России     │                             │       │       │       │       │

│    │тета, программам магистратуры │           │                             │       │       │       │       │

│    │(пункт 6 статьи 2,            │           │                             │       │       │       │       │

│    │пункт 2 статьи 85 Закона      │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│9.  │Утверждение федеральных госу- │Проект     │Департамент государственной  │1      │1      │25     │29     │

│    │дарственных образовательных   │приказа    │политики в сфере высшего     │июня   │июля   │июля   │июля   │

│    │стандартов по программам под- │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │готовки научно-педагогических │России     │Департамент подготовки и     │       │       │       │       │

│    │кадров в аспирантуре          │           │аттестации научных и научно- │       │       │       │       │

│    │(адъюнктуре)                  │           │педагогических работников    │       │       │       │       │

│    │(пункт 6 статьи 2,            │           │                             │       │       │       │       │

│    │пункт 2 статьи 85 Закона      │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании) <3>           │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│10. │Утверждение федеральных госу- │Проект     │Департамент государственной  │1      │1      │25     │29     │

│    │дарственных образовательных   │приказа    │политики в сфере высшего     │июня   │июля   │июля   │июля   │

│    │стандартов по программам      │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │ординатуры (пункт 6 статьи 2, │России     │                             │       │       │       │       │

│    │пункт 10 статьи 82            │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании) <3>    │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│11. │Утверждение федеральных госу- │Проект     │Департамент государственной  │1      │1      │25     │29     │

│    │дарственных образовательных   │приказа    │политики в сфере высшего     │июня   │июля   │июля   │июля   │

│    │стандартов по специальностям  │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │ассистентуры-стажировки       │России     │                             │       │       │       │       │

│    │(пункт 6 статьи 2,            │           │                             │       │       │       │       │

│    │пункт 17 статьи 83 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│12. │Установление порядка разработ-│Проект     │Департамент государственной  │14     │31     │13     │18     │

│    │ки примерных основных обще-   │приказа    │политики в сфере общего      │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │образовательных программ, про-│Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │ведения их экспертизы и веде- │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │ния реестра примерных основных│           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │общеобразовательных программ  │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │(часть 11 статьи 12 Закона    │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│13. │Установление порядка разработ-│Проект     │Департамент государственной  │1      │22     │8      │15     │

│    │ки примерных основных профес- │приказа    │политики в сфере высшего     │апреля │апреля │мая    │мая    │

│    │сиональных образовательных    │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │программ, проведения их экс-  │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │пертизы и ведения реестра     │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │примерных основных профессио- │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │нальных образовательных прог- │           │Департамент подготовки и     │       │       │       │       │

│    │рамм, особенностей разработки,│           │аттестации научных и научно- │       │       │       │       │

│    │проведения экспертизы и вклю- │           │педагогических работников    │       │       │       │       │

│    │чения в такой реестр примерных│           │                             │       │       │       │       │

│    │основных профессиональных     │           │                             │       │       │       │       │

│    │образовательных программ,     │           │                             │       │       │       │       │

│    │содержащих сведения, состав-  │           │                             │       │       │       │       │

│    │ляющие государственную тайну, │           │                             │       │       │       │       │

│    │и примерных основных профес-  │           │                             │       │       │       │       │

│    │сиональных образовательных    │           │                             │       │       │       │       │

│    │программ в области            │           │                             │       │       │       │       │

│    │информационной безопасности   │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 11 статьи 12 Закона    │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│14. │Установление порядка          │Проект     │Департамент государственной  │14     │31     │13     │18     │

│    │организации и осуществления   │приказа    │политики в сфере общего      │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │образовательной деятельности  │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │по образовательным программам │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │дошкольного образования       │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │(часть 11 статьи 13 Закона    │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │об образовании) <4>           │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│15. │Установление порядка организа-│Проект     │Департамент государственной  │14     │31     │13     │18     │

│    │ции и осуществления образова- │приказа    │политики в сфере общего      │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │тельной деятельности по обра- │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │зовательным программам началь-│России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │ного общего, основного общего │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │и среднего общего образования │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │(часть 11 статьи 13 Закона    │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│16. │Установление порядка организа-│Проект     │Департамент государственной  │14     │31     │13     │18     │

│    │ции и осуществления образова- │приказа    │политики в сфере общего      │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │тельной деятельности в образо-│Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │вательных организациях со     │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │специальным наименованием     │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │"кадетская школа", "кадетский │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │(морской кадетский) корпус" и │           │                             │       │       │       │       │

│    │"казачий кадетский корпус"    │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 4 статьи 86 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│17. │Установление порядка организа-│Проект     │Департамент государственной  │-      │27     │5      │10     │

│    │ции и осуществления образова- │приказа    │политики в сфере подготовки  │       │февраля│апреля │апреля │

│    │тельной деятельности по обра- │Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │       │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │зовательным программам средне-│России     │                             │       │       │       │       │

│    │го профессионального образова-│           │                             │       │       │       │       │

│    │ния (часть 11 статьи 13 Закона│           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│18. │Установление порядка организа-│Проект     │Департамент государственной  │26     │12     │23     │30     │

│    │ции и осуществления образова- │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │апреля │апреля │апреля │

│    │тельной деятельности по       │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │программам бакалавриата,      │России     │                             │       │       │       │       │

│    │программам специалитета,      │           │                             │       │       │       │       │

│    │программам магистратуры       │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 11 статьи 13 Закона    │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│19. │Установление порядка          │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │29     │5      │

│    │организации и осуществления   │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │марта  │марта  │апреля │

│    │образовательной деятельности  │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │по программам подготовки      │России     │Департамент подготовки и     │       │       │       │       │

│    │научно-педагогических кадров  │           │аттестации научных и научно- │       │       │       │       │

│    │в аспирантуре (адъюнктуре)    │           │педагогических работников    │       │       │       │       │

│    │(часть 11 статьи 13 Закона    │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│20. │Установление порядка          │Проект     │Департамент государственной  │26     │12     │23     │30     │

│    │организации и осуществления   │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │апреля │апреля │апреля │

│    │образовательной деятельности  │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │по программам ординатуры      │России     │Департамент подготовки и     │       │       │       │       │

│    │(часть 11 статьи 13 Закона    │           │аттестации научных и научно- │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │педагогических работников    │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│21. │Установление порядка организа-│Проект     │Департамент дополнительного  │5      │25     │15     │25     │

│    │ции и осуществления образова- │приказа    │образования детей, воспитания│марта  │марта  │апреля │апреля │

│    │тельной деятельности по допол-│Минобрнауки│и молодежной политики        │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │нительным общеобразовательным │России     │                             │       │       │       │       │

│    │программам (часть 11 статьи 13│           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│22. │Установление порядка организа-│Проект     │Департамент государственной  │5      │25     │5      │10     │

│    │ции и осуществления образова- │приказа    │политики в сфере подготовки  │февраля│февраля│апреля │апреля │

│    │тельной деятельности по допол-│Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │нительным профессиональным    │России     │                             │       │       │       │       │

│    │программам (часть 11 статьи 13│           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│23. │Установление порядка          │Проект     │Департамент государственной  │-      │25     │5      │10     │

│    │организации и осуществления   │приказа    │политики в сфере подготовки  │       │февраля│апреля │апреля │

│    │образовательной деятельности  │Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │       │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │по основным программам        │России     │                             │       │       │       │       │

│    │профессионального обучения    │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 11 статьи 13 Закона    │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│24. │Утверждение положения о       │Проект     │Департамент государственной  │5      │25     │5      │10     │

│    │практике обучающихся,         │приказа    │политики в сфере подготовки  │февраля│февраля│апреля │апреля │

│    │осваивающих образовательные   │Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │программы среднего            │России     │                             │       │       │       │       │

│    │профессионального образования,│           │                             │       │       │       │       │

│    │определение видов практики    │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 13 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│25. │Утверждение положения о прак- │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │29     │5      │

│    │тике обучающихся, осваивающих │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │марта  │марта  │апреля │

│    │образовательные программы     │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │высшего образования,          │России     │Департамент подготовки и     │       │       │       │       │

│    │определение видов практики    │           │аттестации научных и научно- │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 13 Закона     │           │педагогических работников    │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│26. │Установление порядка          │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │29     │5      │

│    │применения организациями,     │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │марта  │марта  │апреля │

│    │осуществляющими               │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │образовательную деятельность, │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │электронного обучения,        │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │дистанционных образовательных │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │технологий при реализации     │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │образовательных программ      │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │(часть 2 статьи 16 Закона     │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент стратегии,       │       │       │       │       │

│    │                              │           │анализа и прогноза           │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│27. │Утверждение перечня профессий │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │24     │29     │

│    │и специальностей среднего     │приказа    │политики в сфере подготовки  │марта  │марта  │апреля │апреля │

│    │профессионального образования,│Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │реализация образовательных    │России     │                             │       │       │       │       │

│    │программ по которым не допус- │           │                             │       │       │       │       │

│    │кается с применением исключи- │           │                             │       │       │       │       │

│    │тельно электронного обучения, │           │                             │       │       │       │       │

│    │дистанционных образовательных │           │                             │       │       │       │       │

│    │технологий (часть 3 статьи 16 │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│28. │Утверждение перечня специаль- │Проект     │Департамент государственной  │1      │22     │6      │15     │

│    │ностей и направлений подготов-│приказа    │политики в сфере высшего     │апреля │апреля │мая    │мая    │

│    │ки высшего образования, реали-│Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │зация образовательных программ│России     │Департамент подготовки и     │       │       │       │       │

│    │по которым не допускается с   │           │аттестации научных и научно- │       │       │       │       │

│    │применением исключительно     │           │педагогических работников    │       │       │       │       │

│    │электронного обучения, дистан-│           │                             │       │       │       │       │

│    │ционных образовательных       │           │                             │       │       │       │       │

│    │технологий (часть 3 статьи 16 │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│29. │Утверждение порядка формирова-│Проект     │Департамент государственной  │14     │31     │13     │18     │

│    │ния федерального перечня      │приказа    │политики в сфере общего      │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │учебников, рекомендуемых к    │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │использованию при реализации  │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │имеющих государственную       │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │аккредитацию образовательных  │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │программ начального общего,   │           │                             │       │       │       │       │

│    │основного общего, среднего    │           │                             │       │       │       │       │

│    │общего образования            │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 7 статьи 18 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│30. │Утверждение порядка отбора    │Проект     │Департамент государственной  │14     │31     │13     │18     │

│    │организаций, осуществляющих   │приказа    │политики в сфере общего      │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │выпуск учебных пособий,       │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │которые допускаются к         │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │использованию при реализации  │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │имеющих государственную       │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │аккредитацию образовательных  │           │                             │       │       │       │       │

│    │программ начального общего,   │           │                             │       │       │       │       │

│    │основного общего, среднего    │           │                             │       │       │       │       │

│    │общего образования            │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 18 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│31. │Утверждение типовых положений │Проект     │Департамент государственной  │26     │12     │23     │30     │

│    │об учебно-методических        │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │апреля │апреля │апреля │

│    │объединениях в системе        │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │образования (часть 3 статьи 19│России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │                              │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│32. │Установление порядка          │Проект     │Департамент стратегии,       │5      │25     │11     │15     │

│    │формирования и                │приказа    │анализа и прогноза           │февраля│февраля│марта  │марта  │

│    │функционирования инновационной│Минобрнауки│Департамент государственной  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │инфраструктуры в системе      │России     │политики в сфере высшего     │       │       │       │       │

│    │образования (часть 4 статьи 20│           │образования                  │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │                              │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│33. │Установление перечня показате-│Проект     │Департамент государственной  │ После принятия постановления  │

│    │лей, критериев и периодичности│приказа    │политики в сфере высшего     │   Правительства Российской    │

│    │оценки эффективности реализа- │Минобрнауки│образования                  │Федерации о порядке конкурсного│

│    │ции программ развития нацио-  │России     │Департамент развития         │   отбора программ развития    │

│    │нальных исследовательских уни-│           │приоритетных направлений     │  образовательных организаций  │

│    │верситетов (часть 5 статьи 24 │           │науки и технологий           │    высшего образования для    │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │    установления категории     │

│    │                              │           │                             │"национальный исследовательский│

│    │                              │           │                             │         университет"          │

│    │                              │           │                             ├───────┬───────┬───────┬───────┤

│    │                              │           │                             │   в   │в      │в      │в      │

│    │                              │           │                             │течение│течение│течение│течение│

│    │                              │           │                             │месяца │2 меся-│2 меся-│2 меся-│

│    │                              │           │                             │       │цев    │цев    │цев    │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│34. │Установление показателей      │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │30     │13     │

│    │деятельности образовательной  │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │апреля │апреля │мая    │

│    │организации, подлежащей       │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │самообследованию              │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │(пункт 3 части 2 статьи 29    │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Рособрнадзор                 │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│35. │Установление порядка          │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │30     │13     │

│    │проведения самообследования   │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │апреля │апреля │мая    │

│    │образовательной организации   │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │(пункт 3 части 2 статьи 29    │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │                              │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Рособрнадзор                 │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│36. │Утверждение образцов зачетной │Проект     │Департамент государственной  │-      │25     │5      │10     │

│    │книжки и студенческого билета │приказа    │политики в сфере подготовки  │       │февраля│апреля │апреля │

│    │для студентов, осваивающих    │Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │       │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │образовательные программы     │России     │                             │       │       │       │       │

│    │среднего профессионального    │           │                             │       │       │       │       │

│    │образования (часть 3 статьи 33│           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│37. │Утверждение образцов зачетной │Проект     │Департамент государственной  │5      │25     │27     │3      │

│    │книжки и студенческого билета │приказа    │политики в сфере высшего     │февраля│февраля│марта  │апреля │

│    │для студентов, осваивающих    │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │программы бакалавриата,       │России     │                             │       │       │       │       │

│    │программы специалитета,       │           │                             │       │       │       │       │

│    │программы магистратуры        │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 3 статьи 33 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│38. │Установление порядка и основа-│Проект     │Департамент государственной  │1      │20     │1      │5      │

│    │ний предоставления академичес-│приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │марта  │апреля │апреля │

│    │кого отпуска лицам, обучающим-│Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │ся по образовательным програм-│России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │мам среднего профессионального│           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │и высшего образования         │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │(пункт 12 части 1 статьи 34   │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│39. │Исключен. - Приказ Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104               │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│40. │Установление случаев и порядка│Проект     │Департамент государственной  │5      │25     │5      │10     │

│    │перехода лиц, обучающихся по  │приказа    │политики в сфере подготовки  │февраля│февраля│апреля │апреля │

│    │образовательным программам    │Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │среднего профессионального и  │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │высшего образования, с платно-│           │политики в сфере высшего     │       │       │       │       │

│    │го обучения на бесплатное     │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │(пункт 14 части 1 статьи 34   │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│41. │Установление порядка перевода │Проект     │Департамент государственной  │-      │27     │18     │25     │

│    │лиц, обучающихся по образова- │приказа    │политики в сфере общего      │       │февраля│апреля │апреля │

│    │тельным программам начального │Минобрнауки│образования                  │       │2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │общего, основного общего и    │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │среднего общего образования,  │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │из одной образовательной      │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │организации в другую          │           │                             │       │       │       │       │

│    │образовательную организацию,  │           │                             │       │       │       │       │

│    │реализующую соответствующие   │           │                             │       │       │       │       │

│    │образовательные программы     │           │                             │       │       │       │       │

│    │(пункт 15 части 1 статьи 34   │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│42. │Установление порядка перевода │Проект     │Департамент государственной  │1      │22     │6      │15     │

│    │лиц, обучающихся по образова- │приказа    │политики в сфере высшего     │апреля │апреля │мая    │мая    │

│    │тельным программам среднего   │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │профессионального и высшего   │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │образования, из одной образо- │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │вательной организации в другую│           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │образовательную организацию,  │           │                             │       │       │       │       │

│    │реализующую соответствующие   │           │                             │       │       │       │       │

│    │образовательные программы     │           │                             │       │       │       │       │

│    │(пункт 15 части 1 статьи 34   │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│43. │Установление порядка и условий│Проект     │Департамент государственной  │15     │7      │18     │25     │

│    │осуществления перевода лиц,   │приказа    │политики в сфере общего      │февраля│марта  │апреля │апреля │

│    │обучающихся по образовательным│Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │программам начального общего, │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │основного общего и среднего   │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │общего образования, в другие  │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │организации, осуществляющие   │           │                             │       │       │       │       │

│    │образовательную деятельность  │           │                             │       │       │       │       │

│    │по соответствующим образова-  │           │                             │       │       │       │       │

│    │тельным программам, в случае  │           │                             │       │       │       │       │

│    │прекращения деятельности      │           │                             │       │       │       │       │

│    │организации, осуществляющей   │           │                             │       │       │       │       │

│    │образовательную деятельность, │           │                             │       │       │       │       │

│    │аннулирования лицензии, лише- │           │                             │       │       │       │       │

│    │ния организации государствен- │           │                             │       │       │       │       │

│    │ной аккредитации по соответст-│           │                             │       │       │       │       │

│    │вующей образовательной прог-  │           │                             │       │       │       │       │

│    │рамме, истечения срока дейст- │           │                             │       │       │       │       │

│    │вия государственной аккредита-│           │                             │       │       │       │       │

│    │ции по соответствующей        │           │                             │       │       │       │       │

│    │образовательной программе     │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 9 статьи 34 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│44. │Установление порядка и условий│Проект     │Департамент государственной  │15     │7      │18     │25     │

│    │осуществления перевода лиц,   │приказа    │политики в сфере общего      │февраля│марта  │апреля │апреля │

│    │обучающихся по образовательным│Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │программам начального общего, │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │основного общего и среднего   │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │общего образования, в другие  │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │организации, осуществляющие   │           │                             │       │       │       │       │

│    │образовательную деятельность  │           │                             │       │       │       │       │

│    │по соответствующим образова-  │           │                             │       │       │       │       │

│    │тельным программам, в случае  │           │                             │       │       │       │       │

│    │приостановления действия      │           │                             │       │       │       │       │

│    │лицензии, приостановления     │           │                             │       │       │       │       │

│    │действия государственной      │           │                             │       │       │       │       │

│    │аккредитации полностью или в  │           │                             │       │       │       │       │

│    │отношении отдельных уровней   │           │                             │       │       │       │       │

│    │образования, укрупненных групп│           │                             │       │       │       │       │

│    │профессий, специальностей и   │           │                             │       │       │       │       │

│    │направлений подготовки        │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 9 статьи 34 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴───────┤

│45. │Установление порядка и условий│Проект     │Департамент государственной  │После государственной          │

│    │осуществления перевода лиц,   │приказа    │политики в сфере высшего     │регистрации приказа Минобрнауки│

│    │обучающихся по образовательным│Минобрнауки│образования                  │России, разработанного в       │

│    │программам среднего профессио-│России     │Департамент государственной  │соответствии с Законом         │

│    │нального и высшего образова-  │           │политики в сфере подготовки  │Российской Федерации           │

│    │ния, в другие организации,    │           │рабочих кадров и ДПО         │от 10 июля 1992 г. N 3266-1    │

│    │осуществляющие образовательную│           │                             │"Об образовании"               │

│    │деятельность по соответствую- │           │                             │                               │

│    │щим образовательным програм-  │           │                             │                               │

│    │мам, в случае прекращения     │           │                             │                               │

│    │деятельности организации,     │           │                             │                               │

│    │осуществляющей образовательную│           │                             │                               │

│    │деятельность, аннулирования   │           │                             │                               │

│    │лицензии, лишения организации │           │                             │                               │

│    │государственной аккредитации  │           │                             │                               │

│    │по соответствующей образова-  │           │                             │                               │

│    │тельной программе, истечения  │           │                             │                               │

│    │срока действия государственной│           │                             │                               │

│    │аккредитации по соответствую- │           │                             │                               │

│    │щей образовательной программе │           │                             │                               │

│    │(часть 9 статьи 34 Закона     │           │                             │                               │

│    │об образовании)               │           │                             │                               │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│46. │Установление порядка и условий│Проект     │Департамент государственной  │После государственной          │

│    │осуществления перевода лиц,   │приказа    │политики в сфере высшего     │регистрации приказа Минобрнауки│

│    │обучающихся по образовательным│Минобрнауки│образования                  │России, разработанного в       │

│    │программам среднего профессио-│России     │Департамент государственной  │соответствии с Законом         │

│    │нального и высшего образова-  │           │политики в сфере подготовки  │Российской Федерации           │

│    │ния, в другие организации,    │           │рабочих кадров и ДПО         │от 10 июля 1992 г. N 3266-1    │

│    │осуществляющие образовательную│           │                             │"Об образовании"               │

│    │деятельность по соответствую- │           │                             ├───────┬───────────────────────┤

│    │щим образовательным програм-  │           │                             │в тече-│в течение 2 месяцев    │

│    │мам, в случае приостановления │           │                             │ние    │                       │

│    │действия лицензии, приостанов-│           │                             │месяца │                       │

│    │ления действия государственной│           │                             │       │                       │

│    │аккредитации полностью или в  │           │                             │       │                       │

│    │отношении отдельных уровней   │           │                             │       │                       │

│    │образования, укрупненных групп│           │                             │       │                       │

│    │профессий, специальностей и   │           │                             │       │                       │

│    │направлений подготовки        │           │                             │       │                       │

│    │(часть 9 статьи 34 Закона     │           │                             │       │                       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │                       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┬───────┬───────┤

│47. │Установление порядка назначе- │Проект     │Департамент государственной  │12     │15     │30     │13     │

│    │ния государственной академи-  │приказа    │политики в сфере высшего     │февраля│апреля │апреля │мая    │

│    │ческой стипендии и (или)      │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │государственной социальной    │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │стипендии студентам (включая  │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │требования к студентам,       │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │которым назначается государ-  │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │ственная академическая стипен-│           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │дия), государственной стипен- │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

│    │дии аспирантам, ординаторам,  │           │Департамент бюджетного       │       │       │       │       │

│    │ассистентам-стажерам, слушате-│           │процесса, учета и отчетности │       │       │       │       │

│    │лям подготовительных отделений│           │                             │       │       │       │       │

│    │федеральных государственных   │           │                             │       │       │       │       │

│    │образовательных организаций   │           │                             │       │       │       │       │

│    │высшего образования           │           │                             │       │       │       │       │

│    │(части 3, 4, 6 и 14 статьи 36 │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│48. │Установление порядка          │Проект     │Департамент государственной  │5      │25     │20     │31     │

│    │расследования и учета         │приказа    │службы, кадров и             │февраля│февраля│мая    │мая    │

│    │несчастных случаев с          │Минобрнауки│мобилизационной подготовки   │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │обучающимися во время         │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │пребывания в организации,     │           │политики в сфере высшего     │       │       │       │       │

│    │осуществляющей образовательную│           │образования                  │       │       │       │       │

│    │деятельность                  │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │(пункт 4 части 4 статьи 41    │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│49. │Утверждение положения о       │Проект     │Департамент государственной  │5      │25     │11     │15     │

│    │психолого-медико-             │приказа    │политики в сфере защиты прав │апреля │апреля │мая    │мая    │

│    │педагогической комиссии       │Минобрнауки│детей                        │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │(часть 5 статьи 42 Закона     │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│50. │Установление порядка          │Проект     │Департамент государственной  │5      │25     │11     │15     │

│    │проведения комплексного       │приказа    │политики в сфере защиты прав │апреля │апреля │мая    │мая    │

│    │психолого-медико-             │Минобрнауки│детей                        │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │педагогического обследования  │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │детей (часть 5 статьи 42      │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │образования                  │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│51. │Установление порядка          │Проект     │Департамент государственной  │18     │11     │29     │5      │

│    │применения к обучающимся и    │приказа    │политики в сфере высшего     │февраля│марта  │марта  │апреля │

│    │снятия с обучающихся мер      │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │дисциплинарного взыскания     │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │(часть 12 статьи 43 Закона    │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│52. │Установление порядка          │Проект     │Департамент государственной  │29     │17     │30     │7      │

│    │предоставления педагогическим │приказа    │политики в сфере общего      │апреля │мая    │мая    │июня   │

│    │работникам длительного        │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │отпуска сроком до одного года │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │(пункт 4 части 5 статьи 47    │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере высшего     │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │                              │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│53. │Установление особенностей     │Проект     │Департамент государственной  │29     │17     │30     │7      │

│    │режима рабочего времени и     │приказа    │политики в сфере общего      │апреля │мая    │мая    │июня   │

│    │времени отдыха педагогических │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │работников организаций,       │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │осуществляющих образовательную│           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │деятельность                  │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │(часть 7 статьи 47 Закона     │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │политики в сфере высшего     │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │                              │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│54. │Установление порядка          │Проект     │Департамент государственной  │15     │7      │20     │23     │

│    │проведения аттестации         │приказа    │политики в сфере общего      │апреля │мая    │мая    │мая    │

│    │педагогических работников     │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │(часть 4 статьи 49 Закона     │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере высшего     │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │                              │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴───────┤

│55. │Утверждение примерной формы   │Проект     │Департамент государственной  │После принятия постановления   │

│    │договора об образовании по    │приказа    │политики в сфере общего      │Правительства Российской       │

│    │образовательным программам    │Минобрнауки│образования                  │Федерации об утверждении правил│

│    │дошкольного образования       │России     │Департамент государственной  │оказания платных               │

│    │(часть 10 статьи 54 Закона    │           │политики в сфере защиты прав │образовательных услуг          │

│    │об образовании)               │           │детей                        ├───────┬───────┬───────────────┤

│    │                              │           │                             │в      │в тече-│в течение      │

│    │                              │           │                             │течение│ние 2  │3 месяцев      │

│    │                              │           │                             │месяца │месяцев│               │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┴───────┴───────────────┤

│56. │Утверждение примерной формы   │Проект     │Департамент государственной  │После принятия постановления   │

│    │договора об образовании по    │приказа    │политики в сфере общего      │Правительства Российской       │

│    │образовательным программам    │Минобрнауки│образования                  │Федерации об утверждении правил│

│    │начального общего, основного  │России     │Департамент государственной  │оказания платных               │

│    │общего и среднего общего      │           │политики в сфере защиты прав │образовательных услуг          │

│    │образования                   │           │детей                        ├───────┬───────┬───────────────┤

│    │(часть 10 статьи 54 Закона    │           │                             │в      │в тече-│в течение      │

│    │об образовании)               │           │                             │течение│ние 2  │3 месяцев      │

│    │                              │           │                             │месяца │месяцев│               │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┴───────┴───────────────┤

│57. │Утверждение примерной формы   │Проект     │Департамент государственной  │После принятия постановления   │

│    │договора об образовании по    │приказа    │политики в сфере высшего     │Правительства Российской       │

│    │образовательным программам    │Минобрнауки│образования                  │Федерации об утверждении правил│

│    │среднего профессионального    │России     │Департамент государственной  │оказания платных               │

│    │и высшего образования         │           │политики в сфере подготовки  │образовательных услуг          │

│    │(часть 10 статьи 54 Закона    │           │рабочих кадров и ДПО         ├───────┬───────┬───────────────┤

│    │об образовании)               │           │                             │в      │в тече-│в течение      │

│    │                              │           │                             │течение│ние 2  │3 месяцев      │

│    │                              │           │                             │месяца │месяцев│               │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┴───────┴───────────────┤

│58. │Утверждение примерной формы   │Проект     │Департамент государственной  │После принятия постановления   │

│    │договора об образовании по    │приказа    │политики в сфере подготовки  │Правительства Российской       │

│    │дополнительным образовательным│Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │Федерации об утверждении правил│

│    │программам                    │России     │Департамент дополнительного  │оказания платных               │

│    │(часть 10 статьи 54 Закона    │           │образования детей, воспитания│образовательных услуг          │

│    │об образовании)               │           │и молодежной политики        ├───────┬───────┬───────────────┤

│    │                              │           │                             │в      │в тече-│в течение      │

│    │                              │           │                             │течение│ние 2  │3 месяцев      │

│    │                              │           │                             │месяца │месяцев│               │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┬───────┤

│59. │Установление порядка приема на│Проект     │Департамент государственной  │29     │17     │30     │7      │

│    │обучение по образовательным   │приказа    │политики в сфере общего      │апреля │мая    │мая    │июня   │

│    │программам дошкольного        │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │образования                   │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 55 Закона     │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │детей                        │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│60. │Установление порядка приема на│Проект     │Департамент государственной  │29     │17     │30     │7      │

│    │обучение по образовательным   │приказа    │политики в сфере общего      │апреля │мая    │мая    │июня   │

│    │программам начального общего, │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │основного общего и            │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │среднего общего образования   │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 55 Закона     │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│61. │Установление порядка приема на│Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │24     │29     │

│    │обучение по образовательным   │приказа    │политики в сфере подготовки  │марта  │марта  │апреля │апреля │

│    │программам среднего профессио-│Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │нального образования (включая │России     │                             │       │       │       │       │

│    │перечень вступительных испыта-│           │                             │       │       │       │       │

│    │ний, особенности их проведения│           │                             │       │       │       │       │

│    │для лиц с ограниченными       │           │                             │       │       │       │       │

│    │возможностями здоровья)       │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 55 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│62. │Установление порядка приема на│Проект     │Департамент государственной  │31     │21     │1      │8      │

│    │обучение по программам бака-  │приказа    │политики в сфере высшего     │мая    │июня   │июля   │июля   │

│    │лавриата, программам специали-│Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │тета, программам магистратуры │России     │                             │       │       │       │       │

│    │(включая особенности проведе- │           │                             │       │       │       │       │

│    │ния вступительных испытаний   │           │                             │       │       │       │       │

│    │для лиц с ограниченными воз-  │           │                             │       │       │       │       │

│    │можностями здоровья, перечень │           │                             │       │       │       │       │

│    │категорий граждан, которые    │           │                             │       │       │       │       │

│    │поступают на обучение по      │           │                             │       │       │       │       │

│    │результатам вступительных     │           │                             │       │       │       │       │

│    │испытаний)                    │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 55 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│63. │Установление порядка приема на│Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │29     │5      │

│    │обучение по программам подго- │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │марта  │марта  │апреля │

│    │товки научно-педагогических   │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │кадров в аспирантуре (адъюнк- │России     │Департамент подготовки и     │       │       │       │       │

│    │туре) (включая особенности    │           │аттестации научных и научно- │       │       │       │       │

│    │проведения вступительных      │           │педагогических работников    │       │       │       │       │

│    │испытаний для лиц с ограничен-│           │                             │       │       │       │       │

│    │ными возможностями здоровья,  │           │                             │       │       │       │       │

│    │перечень категорий граждан,   │           │                             │       │       │       │       │

│    │которые поступают на обучение │           │                             │       │       │       │       │

│    │по результатам вступительных  │           │                             │       │       │       │       │

│    │испытаний)                    │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 55 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│64. │Определение перечня вступи-   │Проект     │Департамент государственной  │26     │12     │24     │29     │

│    │тельных испытаний при приеме  │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │апреля │апреля │апреля │

│    │на обучение по программам     │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │бакалавриата, программам      │России     │                             │       │       │       │       │

│    │специалитета                  │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 55 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│65. │Утверждение перечня специаль- │Проект     │Департамент государственной  │26     │12     │24     │29     │

│    │ностей и направлений подготов-│приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │апреля │апреля │апреля │

│    │ки, по которым при приеме на  │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │обучение по программам        │России     │                             │       │       │       │       │

│    │бакалавриата и программам     │           │                             │       │       │       │       │

│    │специалитета могут проводиться│           │                             │       │       │       │       │

│    │дополнительные вступительные  │           │                             │       │       │       │       │

│    │испытания творческой и (или)  │           │                             │       │       │       │       │

│    │профессиональной направленнос-│           │                             │       │       │       │       │

│    │ти (часть 7 статьи 70 Закона  │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│66. │Определение перечня дополни-  │Проект     │Департамент государственной  │29     │17     │26     │30     │

│    │тельных вступительных испыта- │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │апреля │апреля │апреля │

│    │ний при приеме на обучение по │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │программам бакалавриата,      │России     │                             │       │       │       │       │

│    │программам специалитета       │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 55 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│67. │Установление порядка проведе- │Проект     │Департамент государственной  │29     │17     │30     │7      │

│    │ния государственной итоговой  │приказа    │политики в сфере общего      │апреля │мая    │мая    │июня   │

│    │аттестации по образовательным │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │программам основного общего и │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │среднего общего образования   │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │(включая определение форм го- │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │сударственной итоговой аттес- │           │Рособрнадзор                 │       │       │       │       │

│    │тации по указанным образова-  │           │                             │       │       │       │       │

│    │тельным) (часть 5,            │           │                             │       │       │       │       │

│    │пункт 1 части 13 статьи 59    │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│68. │Установление порядка проведе- │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │24     │29     │

│    │ния государственной итоговой  │приказа    │политики в сфере подготовки  │марта  │марта  │апреля │апреля │

│    │аттестации по образовательным │Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │программам среднего профессио-│России     │                             │       │       │       │       │

│    │нального образования (включая │           │                             │       │       │       │       │

│    │определение форм государствен-│           │                             │       │       │       │       │

│    │ной итоговой аттестации по    │           │                             │       │       │       │       │

│    │указанным образовательным     │           │                             │       │       │       │       │

│    │программам) (часть 5 статьи 59│           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│69. │Установление порядка проведе- │Проект     │Департамент государственной  │18     │5      │17     │22     │

│    │ния государственной итоговой  │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │апреля │апреля │апреля │

│    │аттестации по программам      │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │бакалавриата, программам      │России     │                             │       │       │       │       │

│    │специалитета, программам      │           │                             │       │       │       │       │

│    │магистратуры (включая         │           │                             │       │       │       │       │

│    │определение форм государствен-│           │                             │       │       │       │       │

│    │ной итоговой аттестации по    │           │                             │       │       │       │       │

│    │указанным образовательным     │           │                             │       │       │       │       │

│    │программам) (часть 5 статьи 59│           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│70. │Установление порядка проведе- │Проект     │Департамент государственной  │26     │12     │23     │30     │

│    │ния государственной итоговой  │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │апреля │апреля │апреля │

│    │аттестации по программам под- │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │готовки научно-педагогических │России     │Департамент подготовки и     │       │       │       │       │

│    │кадров в аспирантуре (адъюнк- │           │аттестации научных и научно- │       │       │       │       │

│    │туре), программам ординатуры, │           │педагогических работников    │       │       │       │       │

│    │программам ассистентуры-стажи-│           │                             │       │       │       │       │

│    │ровки (включая определение    │           │                             │       │       │       │       │

│    │форм государственной итоговой │           │                             │       │       │       │       │

│    │аттестации по указанным       │           │                             │       │       │       │       │

│    │образовательным программам)   │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 5 статьи 59 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│71. │Установление порядка аккреди- │Проект     │Департамент государственной  │15     │4      │18     │25     │

│    │тации граждан в качестве      │приказа    │политики в сфере общего      │февраля│апреля │апреля │апреля │

│    │общественных наблюдателей в   │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │целях обеспечения соблюдения  │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │порядка проведения государст- │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │венной итоговой аттестации по │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │образовательным программам    │           │Рособрнадзор                 │       │       │       │       │

│    │основного общего и среднего   │           │                             │       │       │       │       │

│    │общего образования            │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 15 статьи 59 Закона    │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│72. │Установление образцов аттеста-│Проект     │Департамент государственной  │14     │31     │13     │18     │

│    │та об основном общем образова-│приказа    │политики в сфере общего      │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │нии и аттестата о среднем     │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │общем образовании, выдаваемых │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │лицам, успешно прошедшим      │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │государственную итоговую      │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │аттестацию, и приложений к    │           │                             │       │       │       │       │

│    │таким аттестатам, описание    │           │                             │       │       │       │       │

│    │указанных аттестатов и        │           │                             │       │       │       │       │

│    │приложений (часть 4 статьи 60 │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│73. │Установление образцов диплома │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │24     │29     │

│    │о среднем профессиональном    │приказа    │политики в сфере подготовки  │марта  │марта  │апреля │апреля │

│    │образовании, выдаваемого      │Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │лицам, успешно прошедшим      │России     │                             │       │       │       │       │

│    │государственную итоговую      │           │                             │       │       │       │       │

│    │аттестацию, и приложения к    │           │                             │       │       │       │       │

│    │такому диплому, описание      │           │                             │       │       │       │       │

│    │указанных диплома и приложения│           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 4 статьи 60 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│74. │Установление образцов диплома │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │29     │5      │

│    │бакалавра, диплома специалис- │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │марта  │марта  │апреля │

│    │та, диплома магистра, диплома │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │об окончании аспирантуры      │России     │Департамент подготовки и     │       │       │       │       │

│    │(адъюнктуры), выдаваемых      │           │аттестации научных и научно- │       │       │       │       │

│    │лицам, успешно прошедшим      │           │педагогических работников    │       │       │       │       │

│    │государственную итоговую      │           │                             │       │       │       │       │

│    │аттестацию, и приложений      │           │                             │       │       │       │       │

│    │к таким дипломам, описание    │           │                             │       │       │       │       │

│    │указанных дипломов и          │           │                             │       │       │       │       │

│    │приложений (часть 4 статьи 60 │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│75. │Установление порядка заполне- │Проект     │Департамент государственной  │14     │31     │13     │18     │

│    │ния и учета аттестатов об     │приказа    │политики в сфере общего      │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │основном общем образовании и  │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │аттестатов о среднем общем    │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │образовании, выдаваемых лицам,│           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │успешно прошедшим государст-  │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │венную итоговую аттестацию, и │           │                             │       │       │       │       │

│    │дубликатов таких аттестатов,  │           │                             │       │       │       │       │

│    │а также порядка выдачи таких  │           │                             │       │       │       │       │

│    │аттестатов и их дубликатов    │           │                             │       │       │       │       │

│    │указанным лицам               │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 4 статьи 60 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│76. │Установление порядка заполне- │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │24     │29     │

│    │ния и учета дипломов о среднем│приказа    │политики в сфере подготовки  │марта  │марта  │апреля │апреля │

│    │профессиональном образовании, │Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │выдаваемых лицам, успешно     │России     │                             │       │       │       │       │

│    │прошедшим государственную     │           │                             │       │       │       │       │

│    │итоговую аттестацию, и дубли- │           │                             │       │       │       │       │

│    │катов таких дипломов, а также │           │                             │       │       │       │       │

│    │порядка выдачи таких дипломов │           │                             │       │       │       │       │

│    │и их дубликатов указанным     │           │                             │       │       │       │       │

│    │лицам (часть 4 статьи 60      │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│77. │Установление порядка заполне- │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │29     │5      │

│    │ния и учета дипломов бакалав- │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │марта  │марта  │апреля │

│    │ра, дипломов специалиста,     │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │дипломов магистра, дипломов   │России     │Департамент подготовки и     │       │       │       │       │

│    │об окончании аспирантуры      │           │аттестации научных и научно- │       │       │       │       │

│    │(адъюнктуры), выдаваемых      │           │педагогических работников    │       │       │       │       │

│    │лицам, успешно прошедшим      │           │                             │       │       │       │       │

│    │государственную итоговую      │           │                             │       │       │       │       │

│    │аттестацию, и дубликатов      │           │                             │       │       │       │       │

│    │таких дипломов, а также       │           │                             │       │       │       │       │

│    │порядка выдачи таких дипломов │           │                             │       │       │       │       │

│    │и их дубликатов указанным     │           │                             │       │       │       │       │

│    │лицам (часть 4 статьи 60      │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│78. │Установление образца свиде-   │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │29     │5      │

│    │тельства об обучении, выдавае-│приказа    │политики в сфере защиты прав │марта  │марта  │марта  │апреля │

│    │мого лицам с ограниченными    │Минобрнауки│детей                        │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │возможностями здоровья (с     │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │различными формами умственной │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │отсталости), не имеющим       │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │основного общего и среднего   │           │                             │       │       │       │       │

│    │общего образования и обучав-  │           │                             │       │       │       │       │

│    │шимся по адаптированным       │           │                             │       │       │       │       │

│    │основным общеобразовательным  │           │                             │       │       │       │       │

│    │программам (часть 13 статьи 60│           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│79. │Установление порядка выдачи   │Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │29     │5      │

│    │свидетельства об обучении     │приказа    │политики в сфере защиты прав │марта  │марта  │марта  │апреля │

│    │лицам с ограниченными возмож- │Минобрнауки│детей                        │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │ностями здоровья, не имеющим  │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │основного общего и среднего   │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │общего образования и обучав-  │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │шимся по адаптированным основ-│           │                             │       │       │       │       │

│    │ным общеобразовательным       │           │                             │       │       │       │       │

│    │программам (часть 13 статьи 60│           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│80. │Установление порядка формиро- │Проект     │Департамент государственной  │1      │4      │18     │25     │

│    │вания сборных команд Россий-  │приказа    │политики в сфере общего      │марта  │апреля │апреля │апреля │

│    │ской Федерации для участия    │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │в международных олимпиадах    │России     │                             │       │       │       │       │

│    │по общеобразовательным предме-│           │                             │       │       │       │       │

│    │там (пункт 1 части 4 статьи 71│           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│81. │Утверждение порядка проведения│Проект     │Департамент государственной  │25     │12     │29     │7      │

│    │всероссийской олимпиады школь-│приказа    │политики в сфере общего      │марта  │апреля │апреля │мая    │

│    │ников (включая установление   │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │сроков ее проведения, перечня │России     │                             │       │       │       │       │

│    │общеобразовательных предметов,│           │                             │       │       │       │       │

│    │по которым она проводится,    │           │                             │       │       │       │       │

│    │образцов дипломов победителей │           │                             │       │       │       │       │

│    │и призеров указанной          │           │                             │       │       │       │       │

│    │олимпиады) (часть 3 статьи 77 │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│82. │Утверждение порядка проведения│Проект     │Департамент государственной  │1      │4      │18     │25     │

│    │олимпиад школьников (включая  │приказа    │политики в сфере общего      │марта  │апреля │апреля │апреля │

│    │установление перечня и уровней│Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │олимпиад школьников, критериев│России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │определения уровней олимпиад  │           │политики в сфере высшего     │       │       │       │       │

│    │школьников, образцов дипломов │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │победителей и призеров        │           │                             │       │       │       │       │

│    │олимпиад школьников, порядка  │           │                             │       │       │       │       │

│    │предоставления особых прав    │           │                             │       │       │       │       │

│    │победителям и призерам        │           │                             │       │       │       │       │

│    │олимпиад школьников при приеме│           │                             │       │       │       │       │

│    │в образовательные организации │           │                             │       │       │       │       │

│    │высшего образования на обуче- │           │                             │       │       │       │       │

│    │ние по программам бакалавриата│           │                             │       │       │       │       │

│    │и программам специалитета по  │           │                             │       │       │       │       │

│    │специальностям и (или)        │           │                             │       │       │       │       │

│    │направлениям подготовки,      │           │                             │       │       │       │       │

│    │соответствующим профилю       │           │                             │       │       │       │       │

│    │олимпиады школьников          │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 12 статьи 71,          │           │                             │       │       │       │       │

│    │часть 3 статьи 77 Закона      │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│83. │Установление порядка отбора   │Проект     │Департамент государственной  │1      │22     │6      │15     │

│    │федеральных государственных   │приказа    │политики в сфере высшего     │апреля │апреля │мая    │мая    │

│    │образовательных организаций   │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │высшего образования, на       │России     │                             │       │       │       │       │

│    │подготовительных отделениях   │           │                             │       │       │       │       │

│    │которых осуществляется        │           │                             │       │       │       │       │

│    │обучение за счет бюджетных    │           │                             │       │       │       │       │

│    │ассигнований федерального     │           │                             │       │       │       │       │

│    │бюджета (часть 8 статьи 71    │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104, от 18.03.2013 N 189)                                │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│84. │Установление порядка отбора   │Проект     │Международный департамент    │1      │19     │29     │5      │

│    │иностранных граждан на обуче- │приказа    │Департамент государственной  │марта  │марта  │марта  │апреля │

│    │ние по образовательным прог-  │Минобрнауки│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │раммам среднего профессиональ-│России     │образования                  │       │       │       │       │

│    │ного образования, образова-   │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │тельным программам высшего    │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │образования и дополнительным  │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │профессиональным программам в │           │                             │       │       │       │       │

│    │пределах установленной Прави- │           │                             │       │       │       │       │

│    │тельством Российской Федерации│           │                             │       │       │       │       │

│    │квоты на образование иностран-│           │                             │       │       │       │       │

│    │ных граждан в Российской      │           │                             │       │       │       │       │

│    │Федерации, а также предъявляе-│           │                             │       │       │       │       │

│    │мых к ним требований          │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 6 статьи 78 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│85. │Установление порядка и крите- │Проект     │Международный департамент    │1      │19     │29     │5      │

│    │риев отбора федеральных госу- │приказа    │Департамент государственной  │марта  │марта  │марта  │апреля │

│    │дарственных образовательных   │Минобрнауки│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │организаций, на подготовитель-│России     │образования                  │       │       │       │       │

│    │ных отделениях, подготовитель-│           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │ных факультетах которых осу-  │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │ществляется обучение иностран-│           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │ных граждан, поступающих на   │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │обучение в пределах установ-  │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │ленной Правительством Россий- │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │ской Федерации квоты на обра- │           │                             │       │       │       │       │

│    │зование иностранных граждан в │           │                             │       │       │       │       │

│    │Российской Федерации, по      │           │                             │       │       │       │       │

│    │дополнительным общеобразова-  │           │                             │       │       │       │       │

│    │тельным программам, обеспечи- │           │                             │       │       │       │       │

│    │вающим подготовку иностранных │           │                             │       │       │       │       │

│    │граждан к освоению профес-    │           │                             │       │       │       │       │

│    │сиональных образовательных    │           │                             │       │       │       │       │

│    │программ на русском языке     │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 7 статьи 78 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│86. │Определение требований к      │Проект     │Международный департамент    │1      │19     │29     │5      │

│    │освоению дополнительных       │приказа    │Департамент государственной  │марта  │марта  │марта  │апреля │

│    │общеобразовательных программ, │Минобрнауки│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │обеспечивающих подготовку     │России     │образования                  │       │       │       │       │

│    │иностранных граждан к освоению│           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │профессиональных              │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │образовательных программ на   │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │русском языке                 │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 78 Закона     │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │образования                  │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│87. │Установление порядка создания │Проект     │Департамент государственной  │1      │25     │12     │19     │

│    │профессиональными образова-   │приказа    │политики в сфере высшего     │марта  │марта  │апреля │апреля │

│    │тельными организациями и обра-│Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │зовательными организациями    │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │высшего образования кафедр и  │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │иных структурных подразделе-  │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │ний, обеспечивающих практичес-│           │                             │       │       │       │       │

│    │кую подготовку обучающихся, на│           │                             │       │       │       │       │

│    │базе иных организаций,        │           │                             │       │       │       │       │

│    │осуществляющих деятельность по│           │                             │       │       │       │       │

│    │профилю соответствующей       │           │                             │       │       │       │       │

│    │образовательной программы     │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 3 статьи 27 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│88. │Установление порядка создания │Проект     │Департамент государственной  │5      │25     │11     │15     │

│    │образовательными организация- │приказа    │политики в сфере высшего     │февраля│февраля│марта  │марта  │

│    │ми, реализующими образователь-│Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │ные программы высшего образо- │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │вания, кафедр, осуществляющих │           │научно-технической и         │       │       │       │       │

│    │образовательную деятельность, │           │инновационной политики       │       │       │       │       │

│    │в научных организациях и иных │           │                             │       │       │       │       │

│    │организациях, осуществляющих  │           │                             │       │       │       │       │

│    │научную (научно-исследова-    │           │                             │       │       │       │       │

│    │тельскую) деятельность        │           │                             │       │       │       │       │

│    │(пункт 5 части 2 статьи 72    │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│89. │Установление порядка создания │Проект     │Департамент государственной  │5      │25     │11     │15     │

│    │в образовательных организаци- │приказа    │политики в сфере высшего     │февраля│февраля│марта  │марта  │

│    │ях, реализующих образователь- │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │ные программы высшего образо- │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │вания, научными организациями │           │научно-технической и         │       │       │       │       │

│    │и иными организациями, осу-   │           │инновационной политики       │       │       │       │       │

│    │ществляющими научную (научно- │           │                             │       │       │       │       │

│    │исследовательскую) деятель-   │           │                             │       │       │       │       │

│    │ность, лабораторий, осущест-  │           │                             │       │       │       │       │

│    │вляющих научную (научно-иссле-│           │                             │       │       │       │       │

│    │довательскую) и (или) научно- │           │                             │       │       │       │       │

│    │техническую деятельность      │           │                             │       │       │       │       │

│    │(пункт 4 части 2 статьи 72    │           │                             │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│90. │Установление порядка разработ-│Проект     │Департамент государственной  │1      │19     │24     │29     │

│    │ки дополнительных профессио-  │приказа    │политики в сфере подготовки  │марта  │марта  │апреля │апреля │

│    │нальных программ, содержащих  │Минобрнауки│рабочих кадров и ДПО         │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │сведения, составляющие госу-  │России     │                             │       │       │       │       │

│    │дарственную тайну, и дополни- │           │                             │       │       │       │       │

│    │тельных профессиональных      │           │                             │       │       │       │       │

│    │программ в области            │           │                             │       │       │       │       │

│    │информационной безопасности   │           │                             │       │       │       │       │

│    │(часть 8 статьи 76 Закона     │           │                             │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │                             │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│91. │Определение особенностей      │Проект     │Департамент государственной  │25     │17     │29     │31     │

│    │организации образовательной   │приказа    │политики в сфере защиты прав │апреля │мая    │мая    │мая    │

│    │деятельности для обучающихся  │Минобрнауки│детей                        │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │с ограниченными возможностями │России     │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │здоровья (часть 6 статьи 79   │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере высшего     │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │                              │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴───────┤

│92. │Установление формы лицензии,  │Проект     │Департамент государственной  │После принятия постановления   │

│    │формы приложения к лицензии   │приказа    │политики в сфере высшего     │Правительства Российской       │

│    │и технических требований      │Минобрнауки│образования                  │Федерации об утверждении       │

│    │к указанным документам        │России     │Департамент государственной  │Положения о лицензировании     │

│    │(часть 4 статьи 91 Закона     │           │политики в сфере подготовки  │образовательной деятельности   │

│    │об образовании)               │           │рабочих кадров и ДПО         ├───────┬───────┬───────────────┤

│    │                              │           │Департамент государственной  │в      │в тече-│в течение      │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │течение│ние 2  │3 месяцев      │

│    │                              │           │образования                  │месяца │месяцев│               │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │               │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │               │

│    │                              │           │детей                        │       │       │               │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │               │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │               │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │               │

│    │                              │           │Рособрнадзор                 │       │       │               │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┴───────┴───────────────┤

│93. │Утверждение форм заявления о  │Проект     │Департамент государственной  │После принятия постановления   │

│    │государственной аккредитации и│приказа    │политики в сфере высшего     │Правительства Российской       │

│    │прилагаемых к нему документов,│Минобрнауки│образования                  │Федерации об утверждении       │

│    │требований к их заполнению и  │России     │Департамент государственной  │Положения о государственной    │

│    │оформлению (часть 10 статьи 92│           │политики в сфере подготовки  │аккредитации                   │

│    │Закона об образовании)        │           │рабочих кадров и ДПО         ├───────┬───────┬───────────────┤

│    │                              │           │Департамент государственной  │в      │в тече-│в течение      │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │течение│ние 2  │3 месяцев      │

│    │                              │           │образования                  │месяца │месяцев│               │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │               │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │               │

│    │                              │           │детей                        │       │       │               │

│    │                              │           │Рособрнадзор                 │       │       │               │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┴───────┴───────────────┤

│94. │Установление квалификационных │Проект     │Департамент государственной  │После принятия постановления   │

│    │требований к экспертам,       │приказа    │политики в сфере высшего     │Правительства Российской       │

│    │требований к экспертным       │Минобрнауки│образования                  │Федерации об утверждении       │

│    │организациям, привлекаемым    │России     │Департамент государственной  │Положения о государственной    │

│    │к проведению аккредитационной │           │политики в сфере подготовки  │аккредитации                   │

│    │экспертизы (часть 15 статьи 92│           │рабочих кадров и ДПО         ├───────┬───────┬───────────────┤

│    │Закона об образовании)        │           │Департамент государственной  │в      │в тече-│в течение 3    │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │течение│ние 2  │месяцев        │

│    │                              │           │образования                  │месяца │месяцев│               │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │               │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │               │

│    │                              │           │детей                        │       │       │               │

│    │                              │           │Рособрнадзор                 │       │       │               │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┴───────┴───────────────┤

│95. │Установление порядка          │Проект     │Департамент государственной  │После принятия постановления   │

│    │привлечения, отбора экспертов │приказа    │политики в сфере высшего     │Правительства Российской       │

│    │и экспертных организаций для  │Минобрнауки│образования                  │Федерации об утверждении       │

│    │проведения аккредитационной   │России     │Департамент государственной  │Положения о государственной    │

│    │экспертизы, порядка их аккре- │           │политики в сфере подготовки  │аккредитации                   │

│    │дитации (часть 15 статьи 92   │           │рабочих кадров и ДПО         ├───────┬───────┬───────────────┤

│    │Закона об образовании)        │           │Департамент государственной  │в      │в тече-│в течение      │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │течение│ние 2  │3 месяцев      │

│    │                              │           │образования                  │месяца │месяцев│               │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │               │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │               │

│    │                              │           │детей                        │       │       │               │

│    │                              │           │Рособрнадзор                 │       │       │               │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┴───────┴───────────────┤

│96. │Утверждение форм свидетельства│Проект     │Департамент государственной  │После принятия постановления   │

│    │о государственной аккредитации│приказа    │политики в сфере высшего     │Правительства Российской       │

│    │и приложения к нему, а также  │Минобрнауки│образования                  │Федерации об утверждении       │

│    │технических требований к      │России     │Департамент государственной  │Положения о государственной    │

│    │указанным документам          │           │политики в сфере подготовки  │аккредитации                   │

│    │(часть 20 статьи 92 Закона    │           │рабочих кадров и ДПО         ├───────┬───────┬───────────────┤

│    │об образовании)               │           │Департамент государственной  │в      │в тече-│в течение      │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │течение│ние 2  │3 месяцев      │

│    │                              │           │образования                  │месяца │месяцев│               │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │               │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │               │

│    │                              │           │детей                        │       │       │               │

│    │                              │           │Рособрнадзор                 │       │       │               │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┬───────┤

│97. │Установление перечня          │Проект     │Международный департамент    │25     │15     │30     │13     │

│    │документов, прилагаемых       │приказа    │Департамент государственной  │марта  │апреля │апреля │мая    │

│    │к заявлению о признании       │Минобрнауки│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │иностранного образования и    │России     │образования                  │       │       │       │       │

│    │(или) иностранной квалификации│           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │(часть 10 статьи 107 Закона   │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Рособрнадзор                 │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│98. │Установление порядка и сроков │Проект     │Международный департамент    │25     │15     │30     │13     │

│    │проведения экспертизы         │приказа    │Департамент государственной  │марта  │апреля │апреля │мая    │

│    │иностранного образования и    │Минобрнауки│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │(или) иностранной квалификации│России     │образования                  │       │       │       │       │

│    │(часть 10 статьи 107 Закона   │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │                              │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Рособрнадзор                 │       │       │       │       │

│(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.03.2013 N 189)                                                      │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│99. │Установление формы            │Проект     │Международный департамент    │11     │28     │11     │15     │

│    │свидетельства о признании     │приказа    │Департамент государственной  │февраля│февраля│марта  │марта  │

│    │иностранного образования и    │Минобрнауки│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │(или) иностранной квалификации│России     │образования                  │       │       │       │       │

│    │и технических требований      │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │к нему (часть 10 статьи 107   │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │Закона об образовании)        │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Рособрнадзор                 │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│100.│Установление порядка замещения│Проект     │Департамент государственной  │13     │31     │14     │20     │

│    │должностей                    │приказа    │политики в сфере высшего     │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │научно-педагогических         │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │работников                    │России     │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│101.│Установление порядка проведе- │Проект     │Департамент государственной  │13     │31     │14     │20     │

│    │ния аттестации работников,    │приказа    │политики в сфере высшего     │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │занимающих должности научно-  │Минобрнауки│образования                  │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │педагогических работников     │России     │                             │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│102.│Установление порядка и сроков │Проект     │Департамент подготовки и     │29     │17     │29     │3      │

│    │проведения аттестации         │приказа    │аттестации научных и научно- │апреля │мая    │мая    │июня   │

│    │кандидатов на должность       │Минобрнауки│педагогических работников    │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │руководителя образовательной  │России     │Департамент управления сетью │       │       │       │       │

│    │организации, находящейся      │           │подведомственных организаций │       │       │       │       │

│    │в ведении Министерства        │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │образования и науки Российской│           │политики в сфере высшего     │       │       │       │       │

│    │Федерации, и руководителя     │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │указанной организации         │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │(часть 4 статьи 51 Закона     │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

│(п. 102 в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.02.2013 N 104)                                               │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│103.│Внесение изменений в некоторые│Проект     │Правовой департамент         │13     │30     │11     │17     │

│    │нормативные правовые акты     │приказа    │Департамент государственной  │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │Государственного комитета     │Минобрнауки│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │Российской Федерации по выс-  │России     │образования                  │       │       │       │       │

│    │шему образованию (при необхо- │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │димости), Министерства общего │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │и профессионального образова- │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │ния Российской Федерации (при │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │необходимости), Министерства  │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │образования Российской        │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │Федерации (при необходимости),│           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │Министерства образования и    │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │науки Российской Федерации в  │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │связи с принятием Федерального│           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │закона "Об образовании в      │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │Российской Федерации"         │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│104.│Признание утратившими силу    │Проект     │Правовой департамент         │13     │30     │11     │17     │

│    │некоторых нормативных правовых│приказа    │Департамент государственной  │мая    │мая    │июня   │июня   │

│    │актов Государственного        │Минобрнауки│политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │комитета Российской Федерации │России     │образования                  │       │       │       │       │

│    │по высшему образованию,       │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │Министерства общего и         │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │профессионального образования │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │Российской Федерации,         │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │Министерства образования      │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │Российской Федерации,         │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │Министерства образования и    │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │науки Российской Федерации в  │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │связи с принятием Федерального│           │детей                        │       │       │       │       │

│    │закона "Об образовании в      │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │Российской Федерации"         │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│105.│Утверждение форм заявления    │Проект     │Рособрнадзор                 │5      │25     │11     │15     │

│    │о предоставлении временной    │приказа    │Департамент государственной  │февраля│февраля│марта  │марта  │

│    │лицензии, перечня и форм      │Рособр-    │политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │документов, прилагаемых к нему│надзора    │образования                  │       │       │       │       │

│    │(часть 11 статьи 91 Закона    │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │                              │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент дополнительного  │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования детей, воспитания│       │       │       │       │

│    │                              │           │и молодежной политики        │       │       │       │       │

├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│106.│Установление порядка          │Проект     │Рособрнадзор                 │5      │25     │11     │15     │

│    │разработки, использования     │приказа    │Департамент государственной  │февраля│февраля│марта  │марта  │

│    │и хранения контрольных        │Рособр-    │политики в сфере высшего     │2013 г.│2013 г.│2013 г.│2013 г.│

│    │измерительных материалов,     │надзора    │образования                  │       │       │       │       │

│    │используемых при проведении   │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │государственной итоговой      │           │политики в сфере подготовки  │       │       │       │       │

│    │аттестации                    │           │рабочих кадров и ДПО         │       │       │       │       │

│    │(часть 11 статьи 59 Закона    │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │об образовании)               │           │политики в сфере общего      │       │       │       │       │

│    │                              │           │образования                  │       │       │       │       │

│    │                              │           │Департамент государственной  │       │       │       │       │

│    │                              │           │политики в сфере защиты прав │       │       │       │       │

│    │                              │           │детей                        │       │       │       │       │

└────┴──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

--------------------------------

<2> Прочерк в графе 5 указывает на то, что на момент издания настоящего Приказа проект нормативного правового акта размещен на официальном сайте для общественного обсуждения.

<3> Срок разработки макета федеральных государственных образовательных стандартов - 15 марта 2013 г.

<4> Срок разработки макета федеральных государственных образовательных стандартов - 15 марта 2013 г.